МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОГОМ

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

- Ханты-Мансийский район

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2022 года			                      		                       № 31

д. Согом

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом» за 2021 год

В соответствии с постановлениями администрации сельского поселения Согом от 27.08.2018 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Согом», от 08.02.2021 № 9 «О муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом на 2021-2023 годы»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Согом                                                   Г.В. Полуянов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Согом

от 01.04.2022 № 31

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом» за 2021 год

Раздел I. Основные результаты

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом» принята постановлением администрации сельского поселения от 08.02.2021 № 9 «О муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом на 2021-2023 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является ведущий специалист по ГЗ и ЖО администрации сельского поселения Согом.

Основой финансирования муниципальной программы являются средства местного бюджета.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено финансирование в размере 233,4 тыс. руб.

Основные цели Программы:

- обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

- обеспечение пожарной безопасности; предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Основные задачи Программы:

- разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

- обеспечение пожарной безопасности; предупреждение чрезвычайных ситуаций;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

По результатам 2021 года освоено денежных средств – 233,4 тыс. рублей по направлениям, предусмотренным муниципальной программой. Что составляет 100 % денежных средств от запланированных на 2021 г.

Показатели освоения денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год, отражены в таблице № 1 к отчету.

РАЗДЕЛ 2. Оценка результатов реализации программных мероприятий.

Ожидаемые конечные результаты   реализации муниципальной программы:

1. повышение квалификации специалистов по вопросам пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2. повышение защищенности населенных пунктов от распространения ландшафтных пожаров;

3. выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

4. создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом» на 2021 год, отражены в таблице № 2 к отчету.

РАЗДЕЛ 3. Мероприятия по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По результатам анализа мероприятий муниципальной программы за 2021 год с учетом основных целей и задач муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом» общий объем финансирования из средств местного бюджета составил 233,4 тыс. рублей. Средства были выделены на проведение мероприятий согласно плану реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом» на 2021 год.

С целью улучшения показателей, сложившихся в 2021 году, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуации, в 2022 году будет продолжена работа по проведению профилактических выездов по предупреждению пожаров. Планируется увеличение количества проводимых лекций и бесед, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Меры по реализации Программы

В течение 2021 года в программу не вносились изменения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 5 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту –рабочая группа), на которых рассматривались вопросы:

1) О мерах по подготовки к летнему пожароопасному периоду.

2) О готовности к пожароопасному периоду.

3) О мерах по недопущению и возникновению пожаров и гибели людей.

4) Обеспечение пожарной безопасности в летний пожароопасный период.

5) Обеспечение и соблюдение мер пожарной безопасности в период отопительного сезона.

- на 1 сходе граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности;

- приобретено противопожарное оборудование.

Таблица № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Согом

от 01.04.2022 № 31

Сведения

об использовании местного бюджета на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом» за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом | всего | 233,4 | 233,4 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 233,4 | 233,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Согом

от 01.04.2022 № 31

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2021 ГОД

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СОГОМ»

(тыс. рублей)

| №№ пп | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Согом об утверждении Программы на весь период |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2021 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2021 год |  |  |  | Выполнение Плана % | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по бюджетам |  |  | Всего | В том числе по бюджетам |  |  | Всего | В том числе по бюджетам |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный | областной | местный |  | федеральный | областной | местный |  | федеральный | областной | местный |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом» | 233,4 | 0 | 0 | 233,4 | 233,4 | 0 | 0 | 233,4 | 233,4 | 0 | 0 | 233,4 | 100 | 0,0 |
| 1.1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | 233,4 | 0 | 0 | 233,4 | 233,4 | 0 | 0 | 233,4 | 233,4 | 0 | 0 | 233,4 | 100 | 0,0 |
| 1.1.1 | обучение специалистов по пожарной безопасности | 18,7 | 0 | 0 | 18,7 | 18,7 | 0 | 0 | 18,7 | 18,7 | 0 | 0 | 18,7 | 100 | 0,0 |
| 1.1.2 | Противопожарный инвентарь | 117,7 | 0 | 0 | 117,7 | 117,7 | 0 | 0 | 117,7 | 117,7 | 0 | 0 | 117,7 | 100 | 0,0 |
| 1.1.3 | Противопожарные мероприятия | 87,8 | 0 | 0 | 87,8 | 87,8 | 0 | 0 | 87,8 | 87,8 | 0 | 0 | 87,8 | 100 | 0,0 |
| 1.1.4 | Страхование добровольных пожарных | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | 100 | 0,0 |

Таблица № 3

к постановлению администрации

сельского поселения Согом

от 01.04.2022 № 31

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Согом на 2021-2023 годы» за 2021 г.

| № п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Багаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Охват населенных пунктов системой оповещения | единиц | - |  | 1 |  |
| 2 | Показатель 2. Количество выездов на тушение пожаров | единиц | - | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | 2 |  |
| 3 | Показатель 3. Количество спасенных людей при пожарах | человек | - | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | 0 |  |
| 4 | Показатель 4. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | - | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | 0 |  |
| 5 | Показатель 5. Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек |  | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | 0 |  |
| 6 | Показатель 6. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательном и других заведениях | единиц | - | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей поисково-спасательных подразделений | 2 |  |