Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОГОМ

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 03.02.2021 № 4-р

*д. Согом*

Об утверждении плана работы

по подготовке объектов жилищно-

коммунального комплекса, жилищного

фонда и социальной сферы сельского

поселения Согом к работе в осенне-

зимний период 2021 – 2022 годов

 В целях реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сельского поселения Согом к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов:

1. Утвердить план работы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы сельского поселения Согом к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов согласно приложению.

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации сельского поселения Согом от 06.04.2020 № 19-р «Об утверждении плана работы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы сельского поселения Согом к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов».

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Согом Г.В. Полуянов

Приложение

к распоряжению администрации

сельского поселения Согом

от 03.02.2021 № 4-р

План работы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы сельского поселения Согом к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | План мероприятий  | Ответственный исполнитель | Контроль  | Срок исполнения  |
| 1. | Назначение лиц, ответственных за подготовку к работе в ОЗП 2021 – 2022 годов: |  |  |  |
| 1.1. | Жилищного фонда | ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом | Глава сельского поселения Согом | до 01.06.2021 |
| 1.2. | Объектов социальной сферы | ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом | Глава сельского поселения Согом | до 01.06.2021 |
| 2. | Разработка и утверждение локальных актов, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду, определение объемов работ и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в ОЗП 2021 – 2022 годов (в том числе подлежащих проверке в соответствии с пунктом 13 главы 3 и пунктом 16 главы 4 приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») в отношении объектов  |  |  |  |
| 2.1. | Жилищного фонда | ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом | Глава сельского поселения Согом | до 20.07.2021 |
| 2.2. | Социальной сферы | ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом | Глава сельского поселения Согом | до 20.07.2021 |
| 3. | Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021 – 2022 годов в отношении объектов: |  |  |  |
| 3.1. | Жилищного фонда | ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом | Глава сельского поселения Согом | до 10.09.2021 |
| 3.2. | Социальной сферы | ведущего специалиста по ГЗ и ЖО АСП Согом | Глава сельского поселения Согом | до 01.09.2021 |