ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОГОМ

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 00.00.2018			                                                                                № 00

д. Согом

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Согом

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях оптимизации расходов сельского поселения Согом и формирования программно-целевой системы расходов бюджета сельского поселения Согом, установления единых правил формирования муниципальных программ:

- Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Согом (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Финансово-экономическому блоку администрации сельского поселения Согом руководствоваться настоящим Порядком при разработке муниципальных программ сельского поселения Согом.

- Определить следующие переходные положения:

  - Финансово-экономическому блоку администрации сельского поселения Согом внести изменения в действующие муниципальные программы в соответствии с Порядком до 01 января 2019 года.

  - Реализация и оценка эффективности действующих муниципальных программ осуществляется в соответствии с Порядком.

- Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Согом.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Согом                                                         Г.В. Полуянов

Приложение к постановлению

администрации с.п. Согом

от « ___  » ______________ № ____

Порядок разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ в сельском поселении Согом

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ (далее - Программы), направленных на осуществление политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, оптимизацию расходов бюджета сельского поселения Согом (далее – Поселение).

1.2. Заказчиком Программ выступает администрация сельского поселения Согом (далее по тексту – поселение.)

1.3. В целях настоящего порядка применяются следующие понятия:

Комиссия – комиссия по реализации муниципальных программ, осуществляющая контроль за разработкой, реализацией и оценкой муниципальных программ;

координатор – структурное подразделение поселения и (или) должностное лицо, который обеспечивает эффективное взаимодействие исполнителей муниципальной программы в ходе её разработки;

куратор – руководитель

подразделения, осуществляющий координацию действий исполнителя по реализации Программы;

подразделения - структурные подразделения поселения (управление, службы, отделы, сектора администрации сельского поселения Согом);

исполнитель – должностное лицо, которое осуществляет разработку Программы, а также несёт ответственность за реализацию Программы в целом;

соисполнитель – должностное лицо, которое принимает непосредственное участие в разработке Программы, а также несёт ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий Программы.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном действующим законодательством.

1.4. Программа представляет увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком, рассчитанных на срок один год и более и обеспечивающих эффективное решение задач в области муниципальной политики в установленных сферах деятельности.

1.5. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

1.6. Индикаторы оценки результативности Программ – количественные показатели, характеризующие степень достижения Программ и разрабатываемые на основе системы целей, задач и показателей деятельности подразделений.

1.7. При разработке Программ выделяются следующие этапы:

1) подготовка предложений и принятие решений о разработке Программ;

2) разработка проектов Программ;

3) согласование и утверждение проектов Программ;

4) управление реализацией Программ и контроль за ходом их исполнения;

5) внесение изменений в Программы;

6) финансирование Программы;

7) оценка эффективности реализации Программ.

2. Подготовка предложений и принятие решений о разработке

муниципальных программ

2.1. Предложения о необходимости разработки проектов Программ может быть внесено:

- главой поселения;

- Советом депутатов сельского поселения Согом;

- подразделениями Поселения в соответствии со своей компетенцией.

2.2. Подразделение, которому дано соответствующее поручение, а также подразделение, инициировавшее разработку проекта Программы, представляет Комиссии, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Согом от 20.05.2015 № 158 «Об организации работы по реализации муниципальных программ», предложения по проекту Программы. По результатам рассмотрения предложений Комиссия принимает решение о разработке Программы или решение о нецелесообразности её разработки.

2.3. Предложения о необходимости разработки проектов Программ должны содержать:

- наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

- указание конкретной цели Программы;

- возможные способы решения проблемы,

- цели и задачи Программы, сроки ее реализации;

- обоснование потребности в финансовых ресурсах и указание возможных источников их финансирования;

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации Программы;

- предложения об исполнителе (исполнителях) Программы, соисполнителях подпрограммы, сроках реализации Программы.

2.4. Наименование Программы должно максимально соответствовать цели Программы.

2.5. Решение о разработке Программы оформляется исполнителем постановлением администрации сельского поселения Согом (далее – постановление администрации). Муниципальный правовой акт по разработке Программы должен утверждать:

- сроки подготовки проекта постановления по разработке Программы;

- паспорт Программы (приложение № 1 к настоящему Порядку);

- паспорт подпрограммы (приложение № 2 к настоящему Порядку);

- основных исполнителей   и соисполнителей Программы и подпрограмм.

Для программ, имеющих более одного ответственного за разработку, назначается координатор по разработке проекта Программы. Исполнители каждый в своей части несёт ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта Программы.

3. Разработка, согласование и утверждение муниципальных программ

3.1. На основании постановления администрации о принятии решения о разработке Программы исполнитель (координатор) разрабатывает проект Программы.

Программа имеет следующую структуру:

- Паспорт (краткое изложение основных разделов Программы);

- Текстовую часть Программы.

Текстовая часть Программы оформляется в соответствии с макетом Программы (приложение №3 к настоящему Порядку.)

3.2. Срок реализации Программы должен быть ориентирован на срок не менее 3 лет.

3.3. При разработке подпрограмм исполнитель (соисполнитель) руководствуется настоящим Порядком. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач Программы.

3.4. Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

3.5. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.

3.6. Исполнитель разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых  для реализации программы, направляет на согласование, при необходимости проводит доработку проекта муниципального правового акта об утверждении Программы с учетом результатов согласования и направляет на повторное согласование.

3.7. Программы, по которым необходимо финансирование, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации в срок не позднее 01 сентября текущего года.

3.8. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программ ежегодно утверждается решением Совета депутатов сельского поселения Согом в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования по соответствующей каждой Программе (подпрограмме) целевой статье расходов.

3.9. Разработанный проект Программы направляется исполнителем (координатором) Программы в Комиссию на бумажном носителе и в электронном виде с пояснительной запиской. К пояснительной записке к проекту Программы прилагаются обосновывающие материалы (схемы, графические решения по разработке муниципальной программы, мероприятия и показатели) Программы, обоснование потребности (в случае необходимости) в финансовых ресурсах на ее реализацию.

3.10. Исполнитель (координатор) Программы готовит проект постановления администрации об утверждении Программы.

3.11. После утверждения Программа вносится в Реестр муниципальных программ (приложение №4 к настоящему Порядку), реализуемых на территории поселения. Ответственными за ведение Реестра являются  специалисты финансово-экономического управления.

Реестр муниципальных программ содержит основные сведения о Программах и является открытым документом.

4. Управление реализацией муниципальных программ и контроль

за ходом их исполнения

4.1. Программы реализуются исполнителями.

4.2. Исполнители несут ответственность за реализацию Программ и за обеспечение утвержденных значений показателей эффективности.

4.3. Контроль за ходом реализации Программы несут кураторы путём координации действий исполнителей.

4.4. Исполнители, определённые в Программе, каждый в своей части несут ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий Программы;

- достижение показателей результатов реализации Программы, как по годам её реализации, так и в целом за весь период реализации Программы;

- соблюдения сроков предоставления и качества подготовки отчётов об исполнении Программы.

4.5. Для осуществления контроля за эффективностью использования выделенных бюджетных средств исполнители Программы предоставляют в финансово-экономического управление поселения:

- ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), отчет об исполнении мероприятий Программы по форме приложения 5 к настоящему Порядку с пояснительной запиской в произвольной форме;

- ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы оценку эффективности реализации Программы в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка.

- ежегодно до 20 февраля подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее – Годовой отчёт).

Годовой отчёт должен содержать:

- общий объём фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершённых в течение года мероприятий по Программе;

- перечень не завершённых в течение года мероприятий по Программе;

- оценку достигнутых и планируемых в среднесрочном периоде (три года) результатах и эффективности Программы;

- предложения о внесении изменений в Программу (без изменения целей и задач, а также без снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения Программы);

- предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении её реализации.

При завершении реализации Программы исполнитель в течении 20 дней направляет подробную информацию об итогах её реализации, в том числе о достижении утверждённых в Программе показателей эффективности, в финансово-экономическое управление администрации сельского поселения Согом.

В случае не достижения утвержденных показателей эффективности Программы, исполнитель указывает причины соответствующих отклонений.

4.6. Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.7. На основании предоставленных документов исполнителями, финансово-экономическое управление администрации сельского поселения ежегодно до 15 марта подготавливает и представляет Комиссии сводный доклад о реализации Программ за отчетный год.

Доклад должен включать сводную информацию о результатах реализации Программ за истекший год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, основные сведения о результатах реализации Программ, выполнении целевых показателей, об объёмах финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программ, предложения исполнителей о внесении изменений в Программы, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию конкретных Программ или о досрочном прекращении их реализации.

При рассмотрении Комиссией сводного доклада исполнителями предоставляются пояснения о ходе реализации Программ.

Сводный доклад о реализации Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Согом специалистами финансово-экономического управления поселения.

4.8. В случае непредставления отчетности в надлежащей форм и в надлежащие сроки финансово-экономическое управление направляет в Комиссию предложения:

- о принятии в установленном порядке мер к исполнителю (ям);

- о принятии в установленном порядке мер к куратору.

4.9. На основании сводного доклада о реализации Программ за отчетный период Комиссия принимает решение:

1) о внесении изменений в отдельные Программы;

2) о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию конкретных Программ или о досрочном прекращении их реализации (не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения Совета депутатов о бюджете сельского поселения Согом).

Внесение в Программу новых подпрограмм и других изменений осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации Программ.

При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих основных характеристик:

а) целей и задач, для комплексного решения которых принята Программа;

б) снижение результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения Программы.

В случае принятия решения о сокращении или о досрочном прекращении Программ и при наличии заключенных во исполнение соответствующих Программ муниципальных контрактов в бюджете сельского поселения Согом предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение о прекращении.

5. Внесение изменений в муниципальные программы

5.1. В процессе реализации Программы исполнитель вправе по согласованию с  Комиссией  вносить предложения о внесении изменений в Программы.

5.2. Изменения в Программы могут быть внесены в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений в бюджет сельского поселения Согом;

б) необходимости изменения перечня мероприятий Программы (подпрограммы), сроков и (или) объёмов финансирования в связи с предоставлением субсидий из бюджета района (округа) средств на их реализацию или изменения объёма указанных средств;

в) необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации Программы или её отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств;

г) технических поправок, не меняющих цель, объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы);

д) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (подпрограмм);

е) изменение мероприятий Программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

Указанные предложения о внесении изменений в Программы вносятся исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы.

5.3. При внесении изменений в Программу исполнитель осуществляет работу согласно пунктам раздела 3 данного Порядка.

5.4. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу.

5.5. Внесение изменений в Программы осуществляется одновременно с подготовкой  проекта решения Совета депутатов сельского поселения Согом о внесении изменений в бюджет сельского поселения Согом в соответствии с законодательством.

6. Финансирование муниципальных программ

6.1. Финансовое обеспечение реализации Программ, утвержденных в соответствии с настоящим Порядком, в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

6.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета поселения в Программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию Программы, исполнитель вносит изменения в Программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ

  - Оценка эффективности реализации программ проводиться по итогам её реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложения 6 к настоящему Порядку.)

  - По результатам оценки эффективности реализации Программы Комиссия  может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Приложение №1 к Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ в

с.п. Согом

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта) |  |
| Куратор программы |  |
| Исполнители программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Объемы и источники финансирования (в текущих ценах каждого года) |  |
| Срок реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Приложение №2 к Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ в

с.п. Согом

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы |  |
| Исполнители подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансирования (в текущих ценах каждого года) |  |
| Срок реализации подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение №3 к Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ в

с.п. Согом

Реестр муниципальных программ

| п/п № | Наименование программы | Дата и номер документа, ее утвердившего | Срок реализации | Объем финансирования |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ |  |

Приложение №4 к Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ в

с.п. Согом

МАКЕТ

муниципальной программы

Муниципальная программа

________________________________

(название)

Внесена в Реестр

муниципальных программ

"____" ______________ 20____ г

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

В качестве предмета Программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема. Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин её возникновения, обоснования её связи с приоритетами социально-экономического развития и полномочиями сельского поселения Согом.

2. Цели и задачи Программы.

Раздел должен содержать чёткую формулировку целей и задач Программы. Цели Программы должны соответствовать полномочиям  муниципального образования сельского поселения Согом. В данном разделе указываются основная цель Программы и вытекающие из нее конкретные задачи. Цель и задачи Программы должны быть четко сформулированы, разграничены, достижимы и измеримы.

Цель Программы должна отвечать следующим требованиям:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения.

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированной цели Программы.

Для муниципальной программы, в которой предусматривается достижение взаимосвязанных целей, в рамках Программы создаются подпрограммы по каждой из обозначенных целей.

Каждой цели должно соответствовать не менее одной задачи. Задача должна иметь срок решения в пределах срока реализации муниципальной программы.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Сроки и этапы реализации Программы (необходимость разделения сроков на этапы) определяются разработчиком Программы совместно с заказчиком.

4. Перечень основных мероприятий и ожидаемые результаты Программы.

Раздел Программы должен содержать программные мероприятия, которые предлагается реализовать для решения задач Программы и достижения поставленных целей.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач Программы. Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать мероприятия иных муниципальных программ (подпрограмм).

Раздел Программы должен содержать описание поддающихся количественной оценке результатов реализации Программы, включая предоставление услуг определенного качества и объема, а также эффект от предоставленных услуг для их получателей.

5. Объёмы и источники финансирования Программы.

Раздел должен содержать основные положения порядка финансирования Программы, обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы, а также сроки, объемы и источники финансирования. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств  бюджета сельского поселения Согом) внебюджетных средств и средств районного и/или окружного бюджетов  для реализации программных мероприятий и описания механизмов привлечения этих средств.

Объём финансирования программных мероприятий указывается в действующих ценах года, в котором запланирована реализация указанных мероприятий, с разбивкой по источникам и по годам реализации Программы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Структура финансирования программы

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

6. Оценка эффективности реализации Программы.

Раздел «Оценка эффективности реализации Программ» должен содержать количественные индикаторы оценки результативности по годам, а также в целом по завершении реализации Программы.

Показатели результативности (индикаторы оценки результативности) разрабатываются в процессе формирования проекта Программы с использованием данных статистической и другой отчетности и отражают степень реализации целей и решения задач Программы.

7.Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения.

Разработчик несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, целевое использование выделяемых на ее выполнение бюджетных ассигнований, определяет формы, методы управления и контроля за реализацией Программы, возглавляет координационный совет (при его наличии).

Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения предусматривают: порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации Программы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета; определение сроков и ответственных за подготовку и представление информационных и отчетных данных.

Приложение №5 к Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ в

с.п. Согом

Отчет об исполнении мероприятий

за _________________

| Наименование мероприятий | Исполнители мероприятия | Плановое финансирование, всего и в разрезе мероприятий, руб |  | Фактическое финансирование за отчетный период с нарастающим итогом с начала года, всего и в разрезе мероприятий, руб | % | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма на год, руб. | За отчетный период нарастающим итогом с начала года, руб |  | Гр.6=гр.5*100/гр.4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование Программы (номер и дата нормативного акта её утверждения) |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. по исполнителям |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Программы (номер и дата нормативного акта её утверждения) |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. по исполнителям |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

<*> описываются достигнутые результаты по мероприятиям, а также причины низкого % исполнения мероприятий.

Приложение №6 к  Порядку

разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ в

с.п. Согом

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Настоящая Методика проведения оценки эффективности муниципальных программ (далее – Методика) определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач Программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по Программе в целом.

2. Интегральная оценка эффективности реализации Программ  осуществляет в соответствии с показателями оценки эффективности реализации программ согласно приложению 1 к настоящей Методике.

3. Исполнитель Программы производит:

- первоначальную оценку эффективности Программы по форме в соответствии с приложением 2 к настоящей Методике;

- расчёт интегральной оценки эффективности реализации Программы (далее расчёт эффективности программы) по форме согласно приложению 3 к настоящей Методике и представляют  в финансово-экономическое управление поселения одновременно с годовым отчётом о реализации программы  до 20 февраля года, следующего за отчётным.

Интегральная оценка Программ может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной интегральной оценки Программы ранжируются следующим образом:

- Программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

- Программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

- Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

4. Финансово-экономическое управление поселения проверяет представленные исполнителями расчёты эффективности Программ и составляет сводную информацию о результатах оценки эффективности реализации Программ по форме согласно приложению 4 к настоящей Методике.

5. Информация о результатах оценки эффективности реализации Программ направляется Комиссии до 15 марта года, следующего за отчётным, для принятия решений в отношении Программ в зависимости от эффективности их реализации:

-об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

-о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

-о досрочном прекращении реализации Программы;

-о продолжении финансирования в запланированном порядке.

6. В отношении Программ по результатам оценки  эффективности их реализации Комиссия не позднее, чем за один месяц со дня предоставления сводного доклада о реализации Программ, принимает одно из решений, указанных в пункте 6  настоящей Методике.

Приложение №1 к  Методике

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

- Оценка муниципальных программ, имеющих стоимостное выражение

| N п/п | Показатель при оценке | Вариант оценки | Допустимые значения | Вес пока- зателя | Интег- ральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий | соответствует | 1 | 15 |  |
|  |  | не соответствует | 0 |  |  |
| 2. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности | от 0 до 1 | 30 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | от 0 до 1 | 20 |  |
| 4. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | от 0 до 1 | 20 |  |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы из бюджета поселения с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |  |
| 6. | Уровень освоенного объема финансирования из бюджета поселения от фактического объема финансирования из бюджета сельского поселения с начала её реализации | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | от 0 до 1 | 10 |  |

*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

2. Оценка муниципальных программ, не имеющих стоимостное выражение

| N п/п | Показатель | Вариант оценки | Допустимые значения | Вес пока- зателя | Интег- ральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий | соответствует | 1 | 15 |  |
|  |  | не соответствует | 0 |  |  |
| 2. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности | от 0 до 1 | 30 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | от 0 до 1 | 25 |  |
| 4. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | от 0 до 1 | 30 |  |

*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

Приложение №2 к  Методике

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

___________________________________________________________________ ______________________________________ за______год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 (от 0 до 1) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … | Количество критериев оценки эффективности (единиц) |  |  | Х |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон

_______________________ (подпись)                                                                                                                                          «______» ________________ ____20     г.

- * При фактическом перевыполнении критерия оценки эффективности значение берется равным 1.

| № п/п | наименование показателя | план (по программе) |  | фактически (выполнение) |  | Факт./план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201__ год | с начала реализации программы | 201__ год | с начала реализации программы |  |
| 1 | Количество мероприятий** |  |  |  |  |  |
| 2 | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель ФИО, должность, телефон _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г. ** мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным *** указываются причины невыполнения мероприятий и причины недофинансирования программы |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3 к  Методике

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Расчёт интегральной оценки реализации муниципальной программы

_____________________________________________________________________

| N п/п | Показатель | Вариант оценки | Итоговые значения | Вес пока- зателя | Интег- ральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий | соответствует |  | 15 |  |
|  |  | не соответствует |  |  |  |
| 2. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности |  | 30 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы |  | 20 |  |
| 4. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы |  | 20 |  |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы из бюджета поселения с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой |  | 5 |  |
| 6. | Уровень освоенного объема финансирования из бюджета поселения от фактического объема финансирования из бюджета сельского поселения с начала её реализации | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 10 |  |
| 7. | Всего баллов |  | x | x |  |

Исполнитель:

ФИО, должность, телефон

______________________                                       «__» _________201__г.

Подпись

Приложение №4 к  Методике

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

СПИСОК

ПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

| N п/п | Наименование программы | Интегральная оценка в баллах | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Исполнитель:

ФИО, должность, телефон

______________________                                        «__» _________201__г.

подпись